## SAMPUL (hidden)
NAMA Perusahaan | :
LAPORAN PENILAIAN DAN RENCANA PENANGANAN RISIKO
PERIODE | : April 2021
Nomor Dokumen | Risk Register - 04/2021
Tanggal | April 2021
Versi | 01
Klasifikasi | Internal
Pemilik Dokumen

## PENGESAHAN (hidden)
NAMA PERUSAHAAN:
Nama Unit Pemilik Risiko |  |  | :
Nama Penanggung Jawab Risiko |  |  | :
Lokasi |  |  | :
Tujuan Pelaksanaan |  |  | : | Penilaian Risiko (Risk Assessment)
Keluaran (Output) |  |  | : | Profil Risiko (Risk Profile)
Horison waktu (time horizon) |  |  | : | Tahun 2021
Jadwal pelaksanaan |  |  | : | Maret 2021
Proses pengambilan keputusan |  |  | :
Mekanisme komunikasi |  |  | : | Rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin maupun insidentil
Saluran komunikasi |  |  | : | Korespondensi (hard copy), laporan, surat elektronik, dan media telekomunikasi
lainnya
PENGESAHAN
|  | Jabatan |  |  | Tanggal | Tanda Tangan
Disiapkan oleh | : | (Jabatan dalam Pengelola Sistem Informasi) |  |  |  | ( nama )
Diperiksa oleh | : | (Jabatan sebagai Koordinator Pengelolaan Risiko) |  |  |  | ( nama )
Disetujui oleh | : | (Jabatan di Manajemen Puncak) |  |  |  | ( nama )

## PROFIL RISIKO (hidden)
NAMA PERUSAHAAN :
TINGKAT RISIKO | JUMLAH RISIKO | PENERIMAAN RISIKO | JUMLAH RISIKO
RENDAH | #REF! | TERIMA | #REF!
SEDANG | #REF! | KONTROL | #REF!
TINGGI | #REF! |  | #REF!
EKSTRIM | #REF!
#REF!

## Sheet1
RISK REGISTER
NO | Risk Statement | Probability | Impact |  |  |  | Score | Response
|  |  | Scope | Quality | Schedule | Cost
1 | Human Resource yang kurang maksimal dalam pengerjaan proyek machine learning. | Dikarenakan Human Resource ini mengalami benturan jadwal pekerjaan atau aktivitas diluar pelatihan atau sulitnya mengatur jadwal untuk mengerjakan proyek | Kinerja pengerjaan tim kurang bisa maksimal. | Kualitas dari proyek tidak sesuai yang diharapkan. | waktu untuk pengerjaan proyek semakin lambat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. | Tidak ada | High | Pengaturan jadwal yang sama untuk pengerjaan proyek ini dan diadakannya motivasi untuk setiap Human Resource yang ada , serta terdapat feedback atas kerja kerasnya.
2 | Terjadinya kerusakan pada Laptop atau PC yang digunakan untuk pengerjaan proyek Machine learning ini. (Kerusakan Hardware). | Kurangnya hati-hati dalam menjaga hardware sehingga terjadi kerusakan pada perangkat hardware. | Perangkat untuk pengerjaan proyek rusak tidak bisa digunakan. | Kualitas pengerjaan berkurang dikarenakan keterlambatan pengerjaan. | Waktu pengerjaan proyek menjadi tertunda. | membutuhkan biaya untuk memperbaiki perangkat. | Medium | Perlu dilakukannya perawatan yang rutin pada perangkat pengerjaan proyek yang ada. Agar tidak mengakibatkan tertundanya pengerjaan proyek.
3 | Terjadinya kerusakan pada Software yang digunakan untuk pengembangan machine learning (Colab notebook editor) | Server colab.research.google.com yang down sehingga mengakibatkan tim tidak bisa meneruskan pengerjaan proyek. | Software pendukung tidak dapat digunakan. | Kualitas pengerjaan berkurang dikarenakan keterlambatan pengerjaan. | Mengakibatkan waktu pengerjaan proyek tertunda. | Perlu dilakukan setup atau install software-software pada local computer ktia dahulu, yang memakan waktu. | Medium | Tim dialihkan untuk meneruskan code pada software local seperti jupyternb atau vscode notebook agar dapat kembali mengerjakan proyek machine learning.
NO | Risk Statement | Revised Probability | Revised Impact |  |  |  | Score | Action
|  |  | Scope | Quality | Schedule | Cost
1 | Human Resource yang kurang maksimal dalam pengerjaan proyek machine learning. | Human Resource yang maksimal dalam pengerjaan proyek machine learning. | Kinerja pengerjaan tim dapat maksimal. | Kualitas dari proyek sesuai yang diharapkan. | waktu untuk pengerjaan proyek semakin sesuai dengan waktu yang ditentukan. | Tidak ada | High | Perlu adanya pengaturan jadwal atau ditentukan untuk masing-masing human resource untuk pengerjaan nya tanggal berapa. Dan tetap harus memotivasi agar human resource bersemangat mengerjakan.
2 | Terjadinya kerusakan pada Laptop atau PC yang digunakan untuk pengerjaan proyek Machine learning ini. (Kerusakan Hardware). | Laptop atau PC yang digunakan untuk mengerjakan Proyek berjalan dengan baik. | Hardware dapat digunakan | Kualitas dari proyek sesuai yang diharapkan. | waktu untuk pengerjaan proyek semakin sesuai dengan waktu yang ditentukan. | Tidak membutuhkan biaya dalam pengerjaan proyek. | Medium | Perlu dilakukannya perawatan yang rutin pada perangkat pengerjaan proyek yang ada. Agar tidak mengakibatkan tertundanya pengerjaan proyek.
3 | Terjadinya kerusakan pada Software yang digunakan untuk pengembangan machine learning (Colab notebook editor) | Server colab.research.google.com berjalan dengan baik sehingga tim dapat meneruskan pengerjaan proyek dengan lancar. | Software pendukung dapat digunakan. | Kualitas dari proyek sesuai yang diharapkan. | waktu untuk pengerjaan proyek semakin sesuai dengan waktu yang ditentukan. | tidak diperlukannya setup atau install software-software pada local computer kita. | Medium | tim dapat kembali melakukan pengerjaan proyek dengan editor yang biasa digunakan yaitu colab.research.google.com, tapi tetap untuk menjaga2 apabila diperlukannya editor local agar dapat melanjutkan proyek.
| No | Detail Risk
| 1 | Masalah komunikasi dengan member group
| 2 | Keterlambatan pengembangan aplikasi machine learning
| 3 | performa aplikasi machine learning yang tidak sesuai harapan
| 4 | Estimasi penyelesaian proyek mungkin akan mengalami perubahan